## Стоимость труда
Стоимость труда команды
в месяц | в час
300000 | 1875

## Наивный
№ | Описание | Трудоемкость, часов |  | Коэффициент | Трудоемкость, часов |  | Затраты для трудоемкостей, тысяч рублей
|  | min | max |  | min | max | min | max
1 | авторизация и работа с пользователями | 20 | 35 | 1 | 555 | 920 | 1040.625 | 1725
2 | уведомления | 50 | 120 | 2 | 1110 | 1840 | 2081.25 | 3450
3 | аналитика, история транзакций | 30 | 50 | 3.1416 | 1743.5839 | 2890.2652 | 3269.2199 | 5419.2473
4 | работа с картами | 80 | 150 | 4 | 2220 | 3680 | 4162.5 | 6900
5 | кредиты | 150 | 200
6 | вклады | 80 | 150
7 | справки, выписки, счета | 25 | 35
8 | чат | 20 | 30
9 | платежи | 100 | 150
| сумма | 555 | 920

## PERT
№ | Описание | Трудоемкость, часов |  |  |  | SDi |  | Параметр | Значение | Затраты
|  | Oi | Mi | Pi | Ei |  | SDi^2 | E | 696.9444 | 1396311.7632
1 | авторизация и работа с пользователями | 20 | 25 | 35 | 25.8333 | 2.5 | 6.25 | SD | 23.8776
2 | уведомления | 50 | 73.3333 | 120 | 77.2222 | 11.6667 | 136.1111 | E95 | 744.6996
3 | аналитика, история транзакций | 30 | 36.6667 | 50 | 37.7778 | 3.3333 | 11.1111
4 | работа с картами | 80 | 103.3333 | 150 | 107.2222 | 11.6667 | 136.1111
5 | кредиты | 150 | 166.6667 | 200 | 169.4444 | 8.3333 | 69.4444
6 | вклады | 80 | 103.3333 | 150 | 107.2222 | 11.6667 | 136.1111
7 | справки, выписки, счета | 25 | 28.3333 | 35 | 28.8889 | 1.6667 | 2.7778
8 | чат | 20 | 23.3333 | 30 | 23.8889 | 1.6667 | 2.7778
9 | платежи | 100 | 116.6667 | 150 | 119.4444 | 8.3333 | 69.4444

## FPA IFPUG
Объект данных | DET | RET | Сложность | FP
Пользователь | 19 | 6 | Average | 10
Карта | 7 | 1 | Low | 7
Счет | 10 | 1 | Low | 7
Уведомления | 18 | 3 | Low | 7
Кредит | 15 | 3 | Low | 7 |  |  |  | Регистрация на госулугах
Вклад | 8 | 1 | Low | 7 |  |  |  | ФИО
Справка | 4 | 1 | Low | 7 |  |  |  | НОМЕР
Чат | 4 | 1 | Low | 7 |  |  |  | email
Платежи | 11 | 4 | Low | 7 |  |  |  | СНИЛС
|  |  | сумма | 66 |  |  |  | чекбокс
Транзакции | Тип | DET | FTR | Сложность | FP
Изменить логин | EI | 2 | 1 | Low | 3
Изменить пароль | EI | 3 | 1 | Low | 3
Изменить кодовое слово | EI | 2 | 1 | Low | 3
Добавить телефон | EI | 1 | 1 | Low | 3 | Пользователь | Логин
Добавить email | EI | 1 | 1 | Low | 3 |  | Пароль
Изменение настроек событий | EI | 8 | 1 | Low | 3 |  | Кодовое слово
Изменение настроек уведомлений | EI | 6 | 1 | Low | 3 | Паспорт | Тип документа
Активировать карту | EI | 1 | 1 | Low | 3 |  | Серия
Выпуск карты | EI | 2 | 1 | Low | 3 |  | Номер
Привязать карту | EI | 4 | 1 | Low | 3 |  | Выдан когда
Изменить лимит | EI | 6 | 1 | Low | 3 |  | Выдан кем
Заблокировать карту | EI | 1 | 1 | Low | 3 | Адрес регистрации | Регион
Фильтрация событий | EQ | 7 | 1 | Low | 3 |  | Город
Заказать выписку | EQ | 7 | 1 | Low | 3 |  | Улица
Скачать | EQ | 1 | 1 | Low | 3 |  | Дом
Распечатать | EQ | 1 | 1 | Low | 3 |  | Квартира
Отправить на email | EQ | 1 | 1 | Low | 3 | ИНН | ИНН
Открыть кредит | EI | >16 | 1 | Average | 4 |  | ФИО
Погасить кредит (досрочно) | EI | 3 | 1 | Low | 3 | Вод удост | Номер
Погасить кредит (планово) | EI | 3 | 1 | Low | 3 |  | ФИО
Заказать справку | EI | 1 | 1 | Low | 3 | Свид о регистр ТС | Номер
Отправка сообщения | EI | 3 | 1 | Low | 3
Оплата услуг | EI | 5 | 1 | Low | 3
Перевод людям | EI | 4 | 1 | Low | 3 | карта | счет
Перевод между счетами | EI | 4 | 2 | Low | 3 |  | Сумма
Перевод организациям | EI | 11 | 1 | Low | 3 |  | Номер карты
Перевод в бюджет | EI | 16 | 1 | Average | 4 |  | действует до
Запрос в другом банке | EI | 5 | 1 | Low | 3 |  | cvv
|  |  |  | сумма | 86 |  | бесплатные снятия
Параметр | Значение | [5 empty] | процент кэш-бека
Обмен данными | 5 |  |  |  |  | счет
Распределенная обработка данных | 5 | [5 empty] | сумма
Производительность | 2 | [5 empty] | валюта
Ограничения по аппаратным ресурсам | 3 | [5 empty] | дата открытия
Транзакционная нагрузка | 3 | [5 empty] | статус
Интенсивность взаимодействия с пользователем | 4 | [5 empty] | номер счета
Эргономика | 1 | [5 empty] | банк
Интенсивность изменения данных (ILF) пользователями | 1 | [5 empty] | БИК
Сложность обработки | 5 | [5 empty] | корр счет
Повторное использование | 0 | [5 empty] | ИНН
Удобство инсталляции | 0 | [5 empty] | КПП
Удобство администрирования | 5
Портируемость | 5 |  |  |  |  | уведомления | основной телевон
Гибкость | 3 | [5 empty] | до телефон
сумма | 42 | [5 empty] | email
VAF | 1.07
[6 empty] | собятия | 8 чекбоксов
DFP | 162.64
[6 empty] | операция | С карты
сумма
категория
время
исполнено
адрес
реквезиты
[6 empty] | кредит | название договора
сумма договора
остаток задолжености
рекомендуемы платеж
дата окончания договора
оплатить с
оплатить до
[6 empty] | условия кредита | банк кредитор
номер договра
дата открытия договора
процентная ставка
полная стоимость кредита
[6 empty] | реквезиты | номер договра
дата открытия договора
номер счета
[6 empty] | вклад | название вклаза
начальная сумма
малюта
процентная ставка
текущая сумма
начало
конец
номер
[6 empty] | справка | тип
кредит
период от
период до
[6 empty] | чат | отправитель
дата
вложение
текст
[6 empty] | платежи | источник - 2 шт
кому - 3 шт
куда - 4 шт
сколько - 2шт

## UCP
| UUCW | Ni | Wi | * | UAW | Ni | Wi | * | Пользьватель
| Low | 25 | 5 | 125 | Low | 1 | 1 | 1 | Агент поддержки
| Average | 2 | 10 | 20 | Average | 1 | 2 | 2 | Сотрудник банка
| High | 0 | 15 | 0 | High | 2 | 3 | 6 | Администратор
|  |  | сумма | 145 |  |  | сумма | 9
TF | Описание | Вес | Значение | * | ucp' | 194.8677
T1 | Распределенная система | 2 | 5 | 10
T2 | Время отклика / целевые показатели производительности | 1 | 2 | 2
T3 | Эффективность для конечного пользователя | 1 | 5 | 5
T4 | Сложность внутренней обработки | 1 | 3 | 3
T5 | Возможность повторного использования кода | 1 | 0 | 0
T6 | Легко установить | 0.5 | 0 | 0
T7 | Легко использовать | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Переносимость на другие платформы | 2 | 0 | 0
T9 | Обслуживание системы | 1 | 4 | 4
T10 | Параллельная / параллельная обработка | 1 | 4 | 4
T11 | Особенности безопасности | 1 | 5 | 5
T12 | Доступ для третьих лиц | 1 | 0 | 0
T13 | Обучение конечных пользователей | 1 | 0 | 0
|  |  | сумма | 0.955
EF | Описание | Вес | Значение
E1 | Знакомство с используемым процессом разработки | 1.5 | 4 | 6
E2 | Опыт применения | 0.5 | 5 | 2.5
E3 | Объектно-ориентированный опыт команды | 1 | 5 | 5
E4 | Возможности ведущего аналитика | 0.5 | 3 | 1.5
E5 | Мотивация команды | 1 | 2 | 2
E6 | Стабильность требований | 2 | 5 | 10
E7 | Персонал, занятый неполный рабочий день | -1 | 0 | 0
E8 | Сложный язык программирования | -1 | 2 | -2
|  |  | сумма | 1.325

## COCOMO
Невыровненные ФТ | 152 | № | Фактор | Пояснение | Уровень | Значение
Кол-во строк кода | 61 | 1 | PREC | Прецедентность, наличие опыт аналогичных разработок | High | 2.48
SIZE, KSLOC | 9.272 | 2 | FLEX | Гибкость процесса разработки | High | 2.03 | 1800000
A | 2.94 | 3 | RESL | Архитектура и разрешение рисков | High | 2.83
B | 0.91 | 4 | TEAM | Сработанность команды | High | 2.19
|  | 5 | PMAT | Зрелость процессов | High (CMM L3: установленный) | 3.12
Mul(Emi) | 0.40559
sum(SFj) | 12.65 | № | Множитель | Пояснение | Уровень | Значение
E | 1.0365 | 1 | PERS | Квалификация персонала | Very high | 0.63
SIZE^E | 10.0572 | 2 | RCPX | Сложность и надежность продукта | Nominal | 1
|  | 3 | RUSE | Разработка для повторного использования | Very low | -
PM, чел*мес | 11.9926 | 4 | PDIF | Сложность платформы разработки | Nominal | 1
|  | 5 | PREX | Опыт персонала | Very high | 0.74
|  | 6 | FCIL | Оборудование | High | 0.87
|  | 7 | SCED | Сжатие расписания | Nominal | 1
C | 3.67
D | 0.28
pow | 0.3053
PMns^pow | 2.135
TDEV(чел-мес) | 7.8354
часов в месяце | 160
TDEV (чел часов) | 1253.6564
итого | 2350605.7559